Estratégia Nacional de Inteligência Artificial

(2026 – 2031)

MOÇAMBIQUE

DRAFT 1

Maputo, Abril de 2026

ÍNDICE

Agradecimentos	3

...notas de agradecimentos	3

Prefácio	4

Abreviaturas e Acrónimos	5

Sumário Executivo	6

Glossário	8

Introdução	9

Metodologia	11

Quadro Institucional e Regulamentar	15

Diagnóstico: IA e Conectividade em Moçambique	20

Melhores Práticas: IA na região, no continente e no mundo	22

RAM-UNESCO: Avaliação da Preparação e Prontidão em Moçambique	25

Análise de Forças, Fraquesas, Oportunidades e Ameaças para Estratégia Nacional de IA em Moçambique	27

Estratégia Nacional de IA em Moçambique	29

Objectivos	31

Missão	32

Visão	32

Princípios	32

Pilares Estratégicos	33

Pilares Estratégicos	36

1.	Inovação e Infra-Estrutura	36

2.	Educação e Competências	38

3.	Saúde e Ciência	41

4.	Mudanças Climáticas e Agricultura	43

5.	Governação, Justiça e Serviços Públicos	46

6.	Cultura e Turismo	48

7.	Empreendedorismo e Economia	50

8.	Energia e Impacto Ambiental	52

Destaque das propostas das consultas públicas:	52

Quadro Operacional para Implementação da ENIA: Actores, Recursos e Compromissos Estratégicos	55

Plano de monitoria e avaliação	58

Plano de acção (linha do tempo)	59

Indicadores de desempenho 	60

Riscos e Acções de Mitigação	62

Governação da Estratégia	63

Cooperação Regional e Internacional	63

ANEXO 1	64

Grupo de Consulta Multi-Sectorial	64

# Agradecimentos

# ...notas de agradecimentos

# Prefácio

...notas do Presidente da República ou do Ministro das Comunicações e Transformação Digital

# Abreviaturas e Acrónimos

| APIs | Interfaces de Programação de Aplicativos |
| --- | --- |
| BAD | Banco Africano de Desenvolvimento |
| FSAU | Fundo de Serviço de Acesso Universal |
| IA | Inteligência artificial |
| INAM | Instituto Nacional de Meteorologia |
| INCM | Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique |
| INE | Instituto Nacional de Estatística |
| INGD | Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres |
| INTIC | Instituto Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação |
| MCTD | Ministério das Comunicações e Transformação Digital |
| MEC | Ministério da Educação e Cultura |
| MJD | Ministro da Juventude e Desporto |
| MINT | Ministério do Interior |
| MISAU | Ministério da Saúde |
| MAAP | Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas |
| MAEFP | Ministério da Administração Estatal e Função Pública |
| MPD | Ministério da Planificação e Desenvolvimento |
| OCDE | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico |
| ODS | Objectivos de Desenvolvimento Sustentável |
| OE | Orçamento do Estado |
| ONGs | Organizações Não Governamentais |
| PNUD | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
| PPP | Parcerias Público Privas |
| PQG | Plano Quinquenal do Governo |
| RAM | Metodologia de Avaliação de Prontidão |
| SADC | Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral |
| UA | União Africana |
| UNESCO | Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura |

# Glossário

- Inteligência Artificial (IA): Conjunto de tecnologias que permitem a máquinas aprender, raciocinar e tomar decisões, simulando capacidades cognitivas humanas.

- Aprendizado de Máquina (Machine Learning): Sub-campo da IA que utiliza algoritmos para permitir que sistemas aprendam com dados e melhorem seu desempenho sem programação explícita.

- Interoperabilidade: Capacidade de diferentes sistemas digitais e plataformas trocarem informações de forma eficiente e segura.

- Transformação Digital: Integração de tecnologias digitais em todos os sectores da sociedade, com impactos em processos, serviços e modelos de negócios.

- Dados Abertos (Open Data): Dados que podem ser livremente utilizados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa, respeitando normas legais e éticas.

- Infra-estrutura Digital: Conjunto de hardware, software, redes e plataformas que suportam serviços digitais, incluindo centro de dados, nuvem e redes de comunicação.

- Governação de IA: Conjunto de políticas, normas e práticas que orientam o desenvolvimento, a implementação e o uso ético e seguro da IA.

- Inclusão Digital: Acesso equitativo a tecnologias digitais e competências digitais, garantindo que todos os cidadãos participem da transformação tecnológica.

- Segurança Cibernética: Práticas e mecanismos de protecção de sistemas, redes e dados contra ameaças digitais, como ataques cibernéticos e vazamentos de informação.

- Ecossistema de Inovação: Rede de actores (governo, empresas, academia, sociedade civil) que colaboram para gerar, difundir e aplicar tecnologias e soluções inovadoras.

# Sumário Executivo

Num contexto global marcado por uma aceleração sem precedentes da transformação digital, a inteligência artificial emerge como um dos principais motores de inovação, competitividade e crescimento económico, oferecendo oportunidades concretas para aumentar a produtividade, melhorar a prestação de serviços e impulsionar novos modelos de negócio, ao mesmo tempo que exige respostas estratégicas para garantir uma adoção ética, inclusiva e sustentável.

Em alinhamento com estas dinâmicas, o Governo de Moçambique tem vindo a reforçar a sua aposta estratégica na transformação digital como pilar fundamental para a modernização do Estado, a melhoria da prestação de serviços públicos e a promoção do desenvolvimento económico. Esta aposta traduz-se na criação de instituições com mandatos específicos, políticas públicas, investimentos em infraestruturas digitais, expansão da conectividade, fortalecimento das competências digitais e estímulo à inovação, com vista a posicionar o país de forma competitiva na economia digital global.

A metodologia adotada para o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial (ENIA) baseou-se numa abordagem participativa, inclusiva e orientada por evidências, envolvendo um amplo leque de actores nacionais e internacionais. O processo combinou consultas multissetoriais e bilaterais, análise de estudos e instrumentos normativos relevantes, realização de workshops regionais e nacionais, bem como a aplicação de ferramentas internacionais, como as da UNESCO sobre ética e impacto ambiental da IA. Esta abordagem permitiu alinhar a estratégia às prioridades e realidades do país, assegurar a integração de diferentes perspectivas — com especial atenção a grupos sub-representados — e garantir coerência com outras políticas nacionais de transformação digital. O processo foi iterativo, com sucessivos ciclos de validação e revisão, resultando numa estratégia sólida, contextualizada e orientada para uma implementação eficaz.

A ENIA estabelece um quadro integrado para promover o desenvolvimento, a adopção e a governação responsável da IA em Moçambique, alinhando inovação tecnológica com crescimento económico, inclusão social e modernização do Estado. No curto prazo, prioriza o reforço de dados confiáveis, capacidades institucionais e projectos demonstrativos; no médio prazo, foca na interoperabilidade, expansão sectorial e consolidação da governação digital; e, no longo prazo, visa a construção de um ecossistema de IA sustentável, resiliente e inovador. Assente em princípios de ética, transparência, segurança, inclusão e soberania de dados, a estratégia pretende posicionar Moçambique como um país digitalmente competitivo e capaz de utilizar a IA como motor de desenvolvimento inclusivo e baseado em evidências. Neste contexto, a ENIA se assenta em oito pilares sectoriais e inter-relacionados a saber:

- Inovação e Infra-Estrutura

- Educação e Competências

- Saúde e Ciência Digital

- Mudanças Climáticas e Agricultura

- Governação, Justiça e Serviços Públicos

- Cultura e Turismo

- Empreendedorismo e Economia

- Energia e Impacto Ambiental

Esta estratégia baseia-se na premissa de que a tecnologia não é apenas um instrumento de modernização, mas um catalisador de transformação social e económica. Estabelece uma visão integrada e orientada para resultados que posiciona a inteligência artificial como motor de transformação digital, crescimento económico inclusivo e inovação sustentável em Moçambique, articulando prioridades estratégicas, mecanismos de implementação e parcerias para maximizar o seu impacto no desenvolvimento nacional.

# Introdução

A evolução da inteligência artificial (IA) tem demonstrado um avanço acelerado nas últimas décadas, passando de sistemas especializados e experimentais para aplicações de uso generalizado com impactos profundos nos sectores público e privado. Tecnologias como aprendizagem automática, sistemas generativos, visão computacional e processamento de linguagem natural estão a redefinir modelos de produção, governação, educação, saúde, segurança e prestação de serviços públicos. Este avanço amplia oportunidades de eficiência, inovação e inclusão, mas também levantado preocupações significativas relacionadas com riscos éticos, discriminação algorítmica, protecção de dados pessoais, concentração de poder tecnológico e desigualdades globais no acesso e controlo destas tecnologias.

No mundo, vários países começam a posicionar-se estrategicamente na criação de estratégias nacionais, quadros regulatórios e instrumentos de governação da inteligência artificial, reconhecendo o seu potencial transformador e a necessidade de orientar o seu desenvolvimento para fins de interesse público. Estados e blocos regionais têm adoptado estratégias nacionais de IA com foco em inovação responsável, competitividade económica, soberania tecnológica e protecção dos direitos fundamentais, integrando a IA em políticas de transformação digital, ciência, educação e modernização do Estado.

Paralelamente, organismos internacionais e multilaterais têm desempenhado um papel central na definição de princípios normativos e éticos para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Iniciativas como a Recomendação da UNESCO sobre a Ética da Inteligência Artificial, os Princípios da OCDE sobre IA e o Regulamento Europeu de IA reflectem um consenso emergente em torno da necessidade de garantir transparência, responsabilização, supervisão humana, não discriminação e respeito pelos direitos humanos. Estes instrumentos sublinham que a IA não deve ser neutra nem descontextualizada, devendo ser adaptada às realidades sociais, culturais e institucionais de cada país.

Para países em desenvolvimento, incluindo Moçambique, a inteligência artificial apresenta simultaneamente oportunidades e desafios estruturais. Por um lado, pode contribuir para acelerar o desenvolvimento económico e social, melhorar a eficiência do Estado e ampliar o acesso a serviços essenciais. Por outro, pode aprofundar desigualdades existentes caso seja adoptada sem infra-estruturas adequadas, capacidades institucionais, quadros legais robustos e estratégias claras de governação de dados. Neste contexto, torna-se fundamental que as estratégias nacionais de IA sejam ancoradas nas prioridades de desenvolvimento, na soberania digital e na protecção dos cidadãos, garantindo que a IA seja um instrumento ao serviço do bem público e não um factor adicional de exclusão.

No caso de Moçambique, a ENIA não surge desconectada da visão política nacional. Por exemplo, em Outubro de 2025, o Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, proferiu um discurso no âmbito da “Iniciativa de Aviso Prévio para Todos e o Papel dos Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Nacionais”, onde evidenciou a importância crescente da inovação tecnológica e da digitalização como pilares para a modernização dos sistemas nacionais. Ao afirmar que “a eficácia dos sistemas de aviso prévio depende da inovação e do investimento sustentável, e que a ciência e a tecnologia já mostraram o caminho”, o Presidente da República sublinha a necessidade de incorporar ferramentas avançadas, como a Inteligência Artificial (IA), para optimizar a recolha, análise e partilha de dados essenciais para a tomada de decisão.

A ENIA traz uma estrutura que para além da presente introdução, descreve de seguida a metodologia; passando pelo quadro regulamentar do país; seguindo o diagnóstico da conectividade em Moçambique; destaca as melhoras práticas; discute as conclusões contidas na RAM-UNESCO, antes de finalizar com a apresentação do roteiro da ENIA em si.

# Metodologia

O desenvolvimento da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial seguiu uma abordagem participativa, baseado em evidências, com o apoio do Grupo de Trabalho Multi-Sectorial e Multi-Disciplinar (ver anexo), nomeado pelo Ministério das Comunicações e Transformação Digital (MCTD), com o objectivo de reflectir as necessidades, oportunidades e desafios específicos do país no domínio da IA, tendo consistido nos seguintes momentos complementares:

- O trabalho teve início com a realização de consultas com um Grupo Multi-Sectorial, composto por representantes do governo, sector privado, academia, sociedade civil e representantes associativos/sindicais (ver anexo). Tais consultas permitiram identificar prioridades nacionais, mapear actores estratégicos e consolidar boas práticas regionais e internacionais aplicáveis ao contexto moçambicano.

- Foi realizada a análise de estudos empíricos e documentos de referência, incluindo trabalhos do INTIC, publicações da UNESCO sobre IA, legislação vigente em Moçambique e iniciativas de transformação digital em outros países da região. A análise possibilitou alinhar objectivos, pilares estratégicos e indicadores de desempenho à realidade nacional.

- Consultas bilaterais (individuais) junto dos principais intervenientes, incluindo entidades governamentais, sociedade civil, academia, sector privado e organizações juvenis, entre demais actores, de modo a adaptar o roteiro estratégico e identificar áreas prioritárias de intervenção. Nesta fase a academia foi reconhecida como actor estratégico e transversal, contribuindo para pesquisa, formação e inovação, enquanto a cooperação regional e internacional foi incorporada para alinhamento com normas éticas, regulamentação e melhores práticas globais.

- Um pilar central da metodologia foi a realização de oficinas participativas junto de sectores específicos, com inclusão particular para a participação de mulheres, jovens e pessoas com deficiência, assegurando que as suas vozes moldassem a agenda nacional de IA.

- Foram realizados três workshops de consulta — incluindo duas consultas regionais e um workshop nacional — com o objectivo de recolher contributos multissetoriais e territorialmente representativos. Estes workshops reuniram representantes do Governo, academia, sector privado, sociedade civil, juventude e parceiros de desenvolvimento, permitindo validar o enquadramento estratégico, discutir o “Draft Zero” da ENIA e identificar prioridades sectoriais, desafios e oportunidades. A metodologia combinou sessões plenárias de contextualização com exercícios participativos, incluindo trabalhos em grupos temáticos e recolha estruturada de dados através de ferramentas digitais, assegurando uma abordagem inclusiva, baseada em evidência e orientada para a integração de perspectivas locais no desenho final da Estratégia.

- Outra abordagem está relacionada com as Ferramentas Políticas sobre IA, Ambiente e Ecossistemas (Policy Toolkit on AI, Environment & Ecosystems), um conjunto de instrumentos desenvolvido com vista a apoiar os decisores políticos na abordagem dos impactos ambientais da IA, em tradução dos artigos 84 a 86 da Recomendação da UNESCO sobre a Ética da IA. Neste contexto foi realizado um workshop com quadros do INTIC, ITU e UNESCO para, com base nos resultados dos workshops de consultas públicas, identificar elementos prioritários e abordagens mais adequadas da construção do pilar sobre a Energia e Impacto Ambiental.

Foi também realizado um exercício de mapeamento do ecossistema de transformação digital, assegurando o seu alinhamento com a ENDE 2025–2044 e a sua integração num quadro unificador de políticas digitais . Esta abordagem permitiu identificar sinergias e dependências com outras estratégias nacionais (dados, conectividade, cibersegurança e competências), posicionando a ENIA como um instrumento interdependente que contribui para a modernização do Estado, a competitividade económica e a inclusão social.

Todo o processo seguiu um ciclo de revisão e validação, permitindo ajustes constantes a partir de feedback de stakeholders, experiências-piloto e recomendações de especialistas, resultando em uma estratégia coerente, viável ao contexto e ambiciosa, pronta para implementação nacional.

Principais Recomendações das Consultas:

Nesse contexto, as recomendações a seguir resultam das consultas realizadas junto de múltiplos actores, com destaque para o Grupo Multi-Sectorial sobre IA, entrevistas com especialistas e análise de boas práticas regionais e internacionais:

- Políticas Governamentais – Directriz Geral

  - Assegurar o compromisso político de alto nível para implementação da Estratégia, integrando IA nas agendas nacionais de desenvolvimento e inovação.

  - Estabelecer políticas claras de regulamentação e ética em IA, alinhadas às normas internacionais e regionais, promovendo segurança, transparência e protecção de dados pessoais.

  - Garantir mecanismos de monitoria, avaliação e prestação de contas, para acompanhar o progresso e ajustar prioridades conforme resultados e evolução tecnológica.

- Sector Público

  - Digitalizar e integrar serviços públicos essenciais, utilizando IA para melhorar eficiência, interoperabilidade e qualidade da prestação de serviços.

  - Capacitar servidores públicos em competências digitais e de IA, promovendo programas de formação contínua, laboratórios de inovação e centros de excelência.

  - Implementar infra-estrutura tecnológica robusta, incluindo centros de dados, sistemas de identidade digital e plataformas interoperáveis, garantindo segurança e confiabilidade dos dados.

- Sector Privado

  - Incentivar startups e empresas de tecnologia, oferecendo apoio financeiro, incubação e acesso a hubs de inovação, para dinamizar a economia digital.

  - Estabelecer parcerias público-privadas para desenvolvimento de soluções de IA aplicáveis a sectores estratégicos, como saúde, agricultura, energia e turismo.

  - Adoptar práticas de responsabilidade social e ética em IA, promovendo inclusão digital e sustentabilidade tecnológica.

- Academia e Pesquisa

  - Fortalecer a pesquisa científica e tecnológica em IA, ciência de dados e áreas correlatas, integrando resultados académicos à inovação prática.

  - Criar programas de formação avançada e bolsas de estudo para profissionais de IA, promovendo capacitação de alto nível e desenvolvimento de talentos nacionais.

  - Estimular a colaboração entre universidades, institutos de pesquisa e sector produtivo, facilitando transferência de conhecimento, experimentação e testes de soluções inovadoras.

  - Orientar o uso ético da inteligência artificial no processo de formação de alunos e estudantes em diferentes níveis de ensino.

- Cooperação Regional e Internacional

  - Alinhar a Estratégia com normas africanas e globais de IA, participando activamente de redes internacionais de inovação e governação digital.

  - Promover intercâmbio de conhecimento, tecnologias e boas práticas entre Moçambique e parceiros internacionais, garantindo acesso a financiamento, capacitação e consultoria técnica.

  - Fortalecer mecanismos de colaboração regional, incluindo integração em projectos africanos de interoperabilidade, IA, ética e políticas de dados abertos.

# Quadro Institucional e Regulamentar

A elaboração da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial (ENIA) enquadra-se num processo mais amplo de transformação digital que o Governo de Moçambique vem a consolidar como prioridade nacional, alinhada com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025–2044 (ENDE). Esta transformação, como um factor transversal, visa impulsionar o crescimento inclusivo, a boa governação, o desenvolvimento humano, a diversificação económica e a sustentabilidade ambiental. Sob este quadro, todas as iniciativas digitais (IA, governo electrónico, economia digital, conectividade, dados, cibersegurança, inovação, competências digitais e tecnologias emergentes, …) são orientadas de forma coerente por três funções centrais da digitalização — Governança, Economia e Inclusão — derivadas diretamente das prioridades estratégicas da ENDE. Em conjunto, estas funções reflectem o papel da digitalização como impulsionadora da modernização institucional, da transformação económica e do desenvolvimento humano equitativo, garantindo coerência entre todas as políticas digitais e evitando fragmentação.

Vários instrumentos estão em elaboração ou em fase de revisão, com o objectivo de reforçar a segurança digital, proteger dados pessoais, garantir a interoperabilidade entre sistemas governamentais e estabelecer bases sólidas para o uso de tecnologias emergentes. A tabela abaixo demonstra que a ENIA está profundamente interligada com o ecossistema mais amplo de políticas públicas, dependendo de instrumentos estruturantes existentes e, ao mesmo tempo, fornecendo orientação, normas e coordenação a outros sectores. Este mapeamento evidencia que a ENIA não é uma estratégia isolada nem meramente tecnológica, mas sim integrada numa rede de políticas digitais, jurídicas, infraestruturais, sectoriais e internacionais, assumindo um duplo papel: beneficiar-se de políticas de base e, simultaneamente, orientar a adopção responsável e coerente da inteligência artificial nos diferentes sectores e níveis de governação.

Tabela 1: A ENIA no Ecossistema de Governação Digital e Sectorial

| Estratégia / Instrumento | A ENIA depende de | Depende da ENIA |
| --- | --- | --- |
| Estratégia Nacional de Transformação Digital | Base digital; lógica geral de modernização; pré-requisito para a implementação da IA | Utiliza a ENIA para priorizar a IA como alavanca de transformação |
| Estratégia de Governo Electrónico / Governo Digital | Serviços digitalizados; interoperabilidade; prontidão do sector público | Depende da ENIA para normas de IA, casos de uso e mecanismos de controlo de riscos |
| Estratégia de Governação de Dados | Disponibilidade e qualidade dos dados; acesso legal; conformidade ética | Utiliza a ENIA para definir requisitos específicos de dados para IA |
| Regulamento de Dados Abertos | Dados de treino; estímulo à inovação; transparência | Orientado pela ENIA quanto à abertura de dados relevante para IA versus riscos |
| Regulamento de Computação em Nuvem | Capacidade computacional; escalabilidade; opções de soberania | A ENIA informa requisitos específicos de nuvem para IA |
| Regulamento de Centros de Dados | Alojamento físico; relação entre energia e localização | A ENIA define pressupostos sobre a intensidade computacional da IA |
| Quadro de Interoperabilidade | Integração de sistemas em todo o governo | A ENIA depende deste para a implementação transversal da IA |
| Lei de Protecção de Dados | Uso lícito da IA; salvaguardas de privacidade | A ENIA operacionaliza a conformidade específica da IA |
| Lei de Cibersegurança | Segurança dos sistemas e dados de IA | A ENIA especifica perfis de risco associados à IA |
| Lei de Cibercrime | Protecção contra o uso indevido da IA | A ENIA clarifica infracções relacionadas com IA |
| Lei dos Direitos Digitais (planeada) | Limites baseados em direitos para a IA | A ENIA traduz os direitos em governação da IA |
| Propriedade Intelectual / Direitos de Autor (online) | Legalidade dos dados de treino; resultados dos modelos | A ENIA define o tratamento específico da PI em IA |
| Estratégia do Sector da Saúde | Casos de uso concretos de IA (diagnóstico, vigilância) | Depende da ENIA para ética, normas e gestão de riscos |
| Estratégia do Sector da Agricultura | Agricultura de precisão; resiliência climática | Depende da ENIA para governação e capacitação |
| Estratégia do Sector da Educação | Aprendizagem adaptativa; necessidades de competências | Depende da ENIA para salvaguardas e normas |
| Estratégia do Sector da Energia | Optimização da rede; fornecimento energético |  |

A ENIA surge num contexto em que, Moçambique apresenta desafios na área de IA. Por exemplo, o Índice de Prontidão do Governo para a IA de 2024, que coloca Moçambique na 177ª posição entre 188 países, evidencia também os obstáculos que ainda persistem no país, como a falta de infra-estruturas digitais robustas, a escassez de quadros qualificados e a necessidade de um quadro legal e regulamentar apropriado para a promoção da adopção e uso da Inteligência Artificial no país, destacando a Lei de Protecção de Dados.

No campo regulamentar, Moçambique fez inúmeros avanços (ver tabela 1). Dentre vários instrumentos, destaque-se a Resolução n.º 52/20191, que aprova a Política e Plano Estratégico da Sociedade de Informação, assim como a Resolução n.º 69/20212, de 31 de Dezembro, que estabelece a Política de Segurança Cibernética e Estratégia de sua Implementação, com vista a adequá-las aos instrumentos orientadores e aos desafios impostos pelo crescente progresso das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Adicionalmente, com foco no combate ao crime cibernético, o Decreto n.º 59/2023, de 27 de Outubro, estabeleceu o Regulamento de Registo e Licenciamento de Provedores Intermediários de Serviços Electrónicos e de Operadores de Plataformas Digitais. Por outro lado, em resposta ao desenvolvimento das TICs e com vista a estimular a qualidade e segurança prestada neste domínio, foi aprovada, ao abrigo do artigo 74 da Lei n.º 3/2017, e pela Resolução n.º 39/20244, a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Estratégia de Implementação, que revogou a Resolução n.º 23/2003, de 22 de Julho.

Para o enquadramento da ENIA, há instrumentos centrais, tal quais são os casos do Plano Quinquenal do Governo 2025-2029, que descreve as diferentes áreas e acções em que a IA é chamada a ser o motor-chave.

Tabela 2: Plano Quinquenal do Governo 2025-2029 e IA em Moçambique (PQG, 2025-2029)

Plano Quinquenal do Governo 2025-2029 e IA em Moçambique

O programa de “Reforma e Modernização da Administração Pública”, sob alçada do Ministério das Comunicações e Transformação Digital, destaca a adopção de soluções de inteligência artificial (IA) no sector público até 2029, cujas acções específicas presumem a implementação de assistentes virtuais para atendimento automatizado. No sector da “Investigação Científica, Tecnologia e Inovação”, também sob alçada do Ministério das Comunicações e Transformação Digital é destacada a realização de uma acção específica que visa desenvolver princípios orientadores para o uso de IA, alinhada com o marco regulatório para a ética na IA, com base na Recomendação da UNESCO sobre Ética na IA. Por fim, surge o pilar sobre infra-estruturas sociais, onde o Ministério das Comunicações e Transformação Digital é responsável por construir laboratórios e centro de pesquisa em inteligência artificial, com destaque para 2027 como ano de tal realização.

O PQG é um instrumento central porque informa de que modo a ENIA deve estar articulada com os diferentes níveis de governação, com destaque para o sector tecnológico, mas acima de tudo para aproveitar as valências que o país possui em áreas que vão desde o sector energético, transporte e logística, bem como a sua capacidade marítima que é mais-valia para o país.

A ENIA é também orientada pela Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE, 2025–2044), aprovada pela Resolução n.º 16/2025, de 12 de Maio. A ENDE visa orientar as novas prioridades e desafios do País, em resposta as mudanças no contexto legal, conjuntural e estrutural da economia, na planificação e nos compromissos internacionais.

Tabela 3: Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE, 2025-2044)

Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE, 2025-2044)

Programa 1.4.2 - Produção, Produtividade, Diversificação e Competitividade Entre as acções prioritárias destacam-se: (i) Modernização de técnicas de produção através da adopção de tecnologias avançadas, tanto na indústria quanto no sector agrário, incluindo automação, inteligência artificial e práticas de agricultura de precisão,

Embora a ENDE mencione a IA de forma específica apenas uma vez ao longo de todo o documento, no caso concreto no Programa 1.4.2 (ver tabela 3 acima), destaca-se que das lições apreendidas na elaboração da própria ENDE foi referenciada a necessidade incorporação de tecnologias inovadoras e a promoção da inovação como elementos cruciais para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a eficácia das iniciativas do Governo. Adicionalmente, a ENDE destaca que a demografia juvenil é um elemento favorável que impulsiona o crescimento económico e promove a inovação em sectores-chave, como tecnologia e empreendedorismo. Tal é importante para a ENIA porque encontra na população jovem um aliado para a inovação e capacidade de uso facilitado.

Outro instrumento de destaque é o Plano Estratégico para a Sociedade de Informação (2019–2028), que estabelece as prioridades de desenvolvimento da Sociedade da Informação para o horizonte temporal 2019-2028, em alinhamento com a Política para a Sociedade da Informação e demais documentos orientadores do país. Tal plano estabelece também as iniciativas a serem desenvolvidas em cada um dos eixos definidos na Política para a Sociedade da Informação.

Tabela 4: Plano Estratégico para a Sociedade de Informação (2019–2028)

Plano Estratégico para a Sociedade de Informação (2019–2028)

- Assegurar o desenvolvimento de capital humano qualificado e com as competências necessárias para responder aos desafios de modernização da sociedade. - Garantir a existência de condições atractivas para o desenvolvimento do sector privado, em particular na área das TICs, fomentando a criação de emprego e a geração de novas ideias, bem como estimular a competitividade da economia moçambicana, promovendo o crescimento do comércio electrónico

O Plano Estratégico para a Sociedade da Informação (2019–2028) constitui um referencial estruturante para a elaboração da ENIA em Moçambique, na medida em que estabelece as bases institucionais, humanas, tecnológicas e regulatórias necessárias para a adopção responsável e sustentável da IA no país.

O enfoque do Plano no desenvolvimento do capital humano qualificado cria as condições essenciais para a formação de competências técnicas, científicas e éticas indispensáveis à concepção, implementação e utilização de sistemas de Inteligência Artificial, mitigando riscos de exclusão digital e dependência tecnológica externa. Adicionalmente, as prioridades do Plano nos sectores da saúde, do sector primário e da administração pública alinham-se directamente com o potencial transformador da IA na melhoria da prestação de serviços, na optimização de processos produtivos, na gestão sustentável dos recursos naturais e na modernização do Estado, permitindo que a ENIA seja orientada por necessidades concretas de desenvolvimento nacional.

A Estratégia Nacional de Governação de Dados estabelece que os dados produzidos e detidos pelo Estado devem ser geridos com base em princípios de soberania, qualidade, interoperabilidade, segurança, partilha responsável e protecção de dados pessoais, assegurando o seu uso estratégico para o desenvolvimento económico e social do país. Em consonância com estes princípios, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial (ENIA) deve estabelecer que os sistemas de IA utilizados pelo Estado moçambicano só podem ser concebidos, desenvolvidos, adquiridos e implementados com recurso a dados nacionais de elevada qualidade, legalmente obtidos e partilháveis, devidamente protegidos contra usos indevidos e acessos não autorizados.

A Estratégia Nacional de Transformação Digital estabelece a digitalização integrada do Estado, da economia e da sociedade como uma prioridade nacional, com o objectivo de promover maior eficiência administrativa, inovação, prestação de serviços públicos centrados no cidadão e o uso estratégico de tecnologias emergentes. Esta estratégia reconhece a transformação digital como um instrumento transversal para o desenvolvimento sustentável, a modernização do sector público e o fortalecimento da competitividade económica. Em articulação com este quadro, a ENIA deve garantir que a inteligência artificial seja integrada de forma transversal e coerente nos programas e iniciativas de transformação digital do país, apenas quando demonstrar valor público claro, mensurável e socialmente relevante.

# Diagnóstico: IA e Conectividade em Moçambique

A IA tem estado a transformar rapidamente o tecido social, económico, político e cultural das sociedades em todo o mundo. Para países como Moçambique, o surgimento da IA oferece oportunidades sem precedentes e riscos significativos. Por isso, torna-se um imperativo elaborar uma estratégia nacional que não só catálise a inovação e a transformação digital, mas também garanta a inclusão, a equidade, o alinhamento ético e a protecção dos direitos fundamentais.

Em Outubro de 2025, a autoridade reguladora das comunicações, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) anunciou que pretende instalar 60 novas estações de telefonia móvel em zonas rurais das províncias de Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Tete, Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, com o objectivo de expandir a cobertura dos serviços de telecomunicações para as localidades actualmente não abrangidas. A iniciativa decorre através do Fundo de Serviço de Acesso Universal (FSAU) e integra-se no Projecto de Conectividade Rural, que visa promover a inclusão digital e reduzir as diferenças regionais. Os desafios e as desigualdades de acesso aos benéficos tecnológicos são igualmente visíveis na conectividade digital, embora o país ilustre um quadro legal favorável para a digitalização, apenas 20% da população tem acesso a internet (imagem 1).

Imagem 1: Conectividade em Moçambique (DataReportal, 2025)

Para Moçambique, a presente estratégia surge num momento crucial. Assim, com base nas conclusões da Metodologia de Avaliação da Preparação da UNESCO (RAM), adicionando o livro do Instituto Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC) sobre a IA em Moçambique, alinhado com a Estratégia Continental de IA da União Africana e a Recomendação da UNESCO sobre a Ética da IA, Moçambique posiciona-se para desenvolver um instrumento contextualizado, garantindo que a estratégia seja participativa por natureza, tecnicamente sólida e socialmente responsiva – particularmente às necessidades das populações marginalizadas, dos jovens e daqueles historicamente excluídos das transições tecnológicas.

A presente estratégia reflecte o panorama sócio-político único de Moçambique, o ambiente jurídico e regulatório existente e as prioridades nacionais de desenvolvimento. Além disso, a estratégia contribui para o fortalecimento da soberania digital, enquanto se alinha com os padrões internacionais de direitos humanos e as agendas de cooperação regional.

Como ilustrado no recente livro publico pelo INTIC, O Governo de Moçambique tem plena consciência de que a IA não é apenas uma tendência tecnológica, mas uma poderosa ferramenta para a promoção do desenvolvimento social e económico do país. Assim, três sectores podem ser destacados de forma ilustrativa:

- No sector público, a IA pode significar ganhos concretos na eficiência e eficácia dos serviços públicos, na gestão de recursos, na promoção da transparência e no combate à corrupção na administração pública, e na melhoria da proximidade entre o Estado e o cidadão e processos de governação e gestão de bens públicos.

- No sector privado, a IA é uma oportunidade para elevar a competitividade das empresas, criar modelos de negócio, gerar emprego qualificado e fomentar a inovação e o empreendedorismo digital.

- Na academia, a IA oferece uma nova fronteira de investigação científica e um campo fértil para a formação de quadros técnicos altamente especializados em áreas prioritárias de desenvolvimento económico e social como a educação, a saúde, agricultura, a energia, o turismo, a exploração de recursos naturais e as mudanças climáticas.

# Melhores Práticas: IA na região, no continente e no mundo

Esta secção apresenta um panorama das melhores práticas observadas na região da África Austral, no continente africano e a nível global, destacando os principais instrumentos que moldam a governação da IA e que podem servir de referência para o contexto nacional. A evolução da Inteligência Artificial (IA) tem sido acompanhada por um esforço crescente de países e organizações regionais e internacionais para estabelecer normas, políticas e instrumentos regulatórios que garantam um desenvolvimento tecnológico seguro, ético e inclusivo. Para Moçambique, compreender estas tendências é fundamental, sobretudo num momento em que o país avança com a construção da sua própria Estratégia Nacional de IA.

Recentemente, em Maio de 2025, a Comissão da União Africana e participantes de países africanos, incluindo chefes de Estado e de governo africanos, ministros das Relações Exteriores, ministros da Informação, Comunicação e Tecnologia, representantes da comunidade diplomática, organizações internacionais, sociedade civil, sector privado e comunidades académicas e de investigação, reuniram-se em Adis Abeba e reconheceram o grande potencial da (IA) para transformar e contribuir para a concretização das aspirações da Agenda 2063 e dos ODS, reafirmando o compromisso de acelerar a implementação da Estratégia Continental da União Africana sobre Inteligência Artificial (2024), bem como solicitar à Comissão da UA que desenvolva uma Política Africana de IA.

- Experiências da Região (África Austral / SADC)

Os países da África Austral têm vindo a consolidar gradualmente os fundamentos regulatórios que sustentam ambientes digitais seguros e interoperáveis. A nível regional, destacam-se instrumentos como a SADC Model Law on Data Protection, amplamente utilizada como referência para legislações nacionais de privacidade e protecção de dados. Da mesma forma, iniciativas regionais sobre ciber-segurança e infra-estruturas digitais procuram estabelecer parâmetros comuns para resposta a incidentes, partilha de informação e promoção de resiliência digital.

Estes instrumentos têm sido essenciais para orientar reformas nacionais que procuram harmonizar práticas e assegurar que sistemas de IA operem num ecossistema protegido, estável e compatível com padrões internacionais. A adopção de abordagens regionais facilita igualmente a cooperação técnica entre Estados-membros e estabelece bases para o fluxo transfronteiriço seguro de dados, um elemento central para o desenvolvimento e implementação de tecnologias de IA.

- Experiências do Continente (União Africana)

No plano continental, a União Africana tem desempenhado um papel estruturante na definição de princípios e orientações para a governação digital. A Convenção da União Africana sobre Ciber-segurança e Protecção de Dados Pessoais constitui o principal instrumento jurídico africano sobre privacidade e segurança digital, servindo de referência para reformas legislativas em diversos países. Para além deste instrumento, a Digital Transformation Strategy for Africa (2020–2030) estabelece um quadro estratégico abrangente que integra tecnologias emergentes, incluindo IA, e define metas para inclusão digital, desenvolvimento de capacidades e interoperabilidade entre sistemas governamentais.

Estes instrumentos fornecem um enquadramento conceptual e regulatório que apoia os Estados africanos na criação de ecossistemas digitais resilientes, diversificados e orientados para o desenvolvimento humano. A ênfase em princípios como inclusão, equidade, soberania digital e uso ético da tecnologia constitui um alicerce importante para guiar políticas nacionais de IA.

- Experiências Globais (Europa, OCDE e UNESCO)

A nível global, vários instrumentos têm adquirido particular relevância por estabelecerem normas estruturantes para a governação da IA. O mais influente é a lei designada AI Act da União Europeia, o primeiro regulamento abrangente dedicado exclusivamente à IA. Baseado numa abordagem por risco, este regulamento define categorias de sistemas (baixo, médio e alto risco) e estabelece obrigações específicas para desenvolvedores e operadores, incluindo requisitos de transparência, avaliação de impacto e supervisão humana. A AI Act tornou-se uma referência para países que procuram equilibrar inovação e protecção de direitos.

Complementarmente, os Princípios de IA da OCDE constituem um quadro orientador amplamente adoptado, centrado em valores como justiça, segurança, robustez técnica, responsabilidade e transparência. Estes princípios ajudam os Estados a alinhar políticas de IA com padrões internacionais de confiança. A Recomendação da UNESCO sobre a Ética da IA, por sua vez, oferece directrizes normativas que os Estados-membros podem utilizar para desenvolver políticas nacionais assentes em direitos humanos, inclusão e sustentabilidade.

As melhores práticas internacionais demonstram que a governação eficaz da IA assenta na combinação de três elementos fundamentais: quadros jurídicos claros, princípios éticos robustos e mecanismos institucionais de supervisão. Para Moçambique, as experiências regionais e continentais oferecem modelos práticos de harmonização e cooperação, enquanto os instrumentos globais fornecem referências para a definição de normas, padrões técnicos e abordagens regulatórias avançadas. Ao integrar estes diferentes níveis de experiência, o país poderá construir uma Estratégia Nacional de IA sólida, adaptada às suas realidades sócio-económicas e capaz de garantir que a inovação tecnológica beneficie toda a sociedade.

# RAM-UNESCO: Avaliação da Preparação e Prontidão em Moçambique

A RAM concluiu que Moçambique ainda se encontra numa fase inicial de implementação, desenvolvimento e utilização da IA. Tal como em países semelhantes, questões como recursos limitados, falta de conhecimentos especializados relevantes, preocupações éticas e de preconceito, adaptabilidade dos regulamentos, infra-estruturas e envolvimento público vão exigir uma abordagem multilateral que envolva o governo, a indústria, o meio académico e a sociedade civil.

A adaptação do Plano Estratégico para a Sociedade da Informação 2019-2028 oferece várias oportunidades para melhorar a análise de dados e o processamento de dados estatísticos, bem como várias tarefas relacionadas com a IA, tais como o desenvolvimento de uma estratégia nacional mais coordenada para o intercâmbio e acesso a dados, bem como uma política de dados abertos e uma plataforma de dados abertos para o governo.

Além disso, Moçambique também tem oportunidades para melhorar e alinhar a estratégia nacional com as recomendações da UNESCO. Utilizando a metodologia RAM e os contributos das sessões realizadas com a Equipa de Consulta Nacional, composta por várias partes interessadas do ecossistema local de IA (autoridades governamentais, indústria, academia, sociedade civil e especialistas), a RAM fez 11 recomendações para melhorar a regulamentação, o quadro institucional e o reforço de capacidades de Moçambique. Algumas recomendações foram identificadas como de alta prioridade, com base no seu impacto em vários indicadores da RAM. Entre elas, destaca-se uma relacionada com a Estratégia Nacional de IA:

Tabela 5: Resumo de algumas recomendações da RAM (UNESCO, 2024)

| Recomendação | Descrição |
| --- | --- |
| Desenvolver uma Estratégia Nacional de IA | Num contexto de disparidades digitais, a recomendação de formular estratégias nacionais de IA adquire uma importância acrescida. Esta estratégia é concebida não apenas como um roteiro para a adopção da IA, mas também como um instrumento para reduzir desigualdades digitais e assegurar um crescimento tecnológico inclusivo. |
| Adoptar uma agenda nacional sobre IA | Moçambique deve promover um debate nacional com vista à adopção de uma agenda sobre as prioridades a seguir no domínio da Inteligência Artificial, bem como à definição de critérios para a tomada de decisões relativas à adopção de serviços ou tecnologias que tenham a IA como ferramenta central. |
| Promulgar regulamentação para a Lei de Protecção de Dados | A Lei de Protecção de Dados deve ser acompanhada por um regulamento próprio, que permita a aplicação rigorosa da lei. A elaboração desse regulamento deve ser colaborativa, uma vez que a protecção de dados envolve diferentes sensibilidades e sectores. |
| Promover a integração de princípios éticos | A incorporação de princípios éticos no desenvolvimento da IA deve ser contextualizada no quadro cultural de Moçambique. Qualquer tecnologia adoptada deve respeitar os valores locais e assegurar benefícios equitativos para as diversas comunidades. |

# Resumo da Análise de Forças, Fraquesas, Oportunidades e Ameaças para Estratégia Nacional de IA em Moçambique

A presente Estratégia Nacional de Inteligência Artificial fundamenta-se no diagnóstico nacional produzido pelo INTIC, complementado pelos resultados do Estudo de Prontidão para a IA (Readiness Assessment Methodology – RAM) e pelas consultas públicas realizadas a nível nacional, os quais evidenciam tanto o potencial transformador da IA para o desenvolvimento de Moçambique, quanto os desafios estruturais relacionados com infraestrutura, capacidades, dados e governação. As opções estratégicas adoptadas reflectem uma resposta directa a este contexto, privilegiando abordagens inclusivas, sustentáveis e orientadas a sectores prioritários.

| Forças | Fraquezas |
| --- | --- |
| - O reconhecimento político, e oreintação para adopção, da Transformação Digital em Moçambique num nível estratégico elevado, sendo assumido pelo Governo no mais alto nível como um pilar fundamental para a soberania nacional, desenvolvimento económico e inclusão social, em alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico; - Alinhamento com agendas internacionais (UNESCO, ODS, Agenda 2063) adoptadas por Moçambique, e uma base legal nacional que justifica a adopção de uma ENIA baseada em direitos humanos, ética e sustentabilidade, e também o actual estágio de desenvolvimento de diversos instrumentos associados a transforamção digital; - Liderança institucional estabelecida através do Ministério de Comunicações Transformação Digital (MCTD), e neste o INTIC como regulador com mandato digital para assegurar a coordenação da ENIA e a criação de mecanismos institucionais relevantes; - Existência de base analítica nacional consolidada no livro do INTIC “INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Desafios e Oportunidades para Moçambique” que identifica desafios e oportunidades, introduz conceitos de IA no contexto moçambicano e fundamenta a criação da ENIA com a adopção de uma abordagem contextualizada (não importada) - Reconhecimento do potencial da IA para sectores-chave, associado a pré-existência de reflexões e aplicações concretas da IA nos sectores do Governo, assim como no sector privado e outros actores não estatais; | - Infraestrutura digital e energética limitada e desigual – conectividade desigual e acesso limitado à energia - Capacidade institucional e técnica reduzida em IA, associada a baixa literacia digital da população - Escassez de especialistas em IA, ausência de programas de formação avançada; - Fragmentação e baixa qualidade de dados - sistemas de dados ambientais e interoperabilidade - Baixa literacia digital, numa população pouco exposta à IA |
| Oportunidades | Ameaças |
| - Crescente interesse global em IA para desenvolvimento que se traduz na crescente disponibilidade de financiamento e apoio técnico internacional; - Potencial da IA para resolver desafios estruturais - Crescimento do ecossistema digital africano com exemplos concretos de Startups e inovação regional na aplicação da IA em diversos sectores, assim como oportundiades de formação de quadros; - Uso da IA para enfrentar desafios estruturais em diversos sectores; | - Risco de aumento das desigualdades digitais nos modelos de IA que beneficiam apenas áreas com melhor conectividade e actores com mais recursos; - Dependência de tecnologias externas que pode impor o uso de soluções estrangeiras (baixa soberania digital) - Potencial de impacto ambiental, pressão energética da IA e outros riscos éticos e de direitos humanos; - Risco de implementação fraca (gap entre estratégia e prática) diante de uma multiplicidade de iniciativas num mesmo sector, e num momento de pressões múltiplas num quadro de recursos humanos e financeiros limitados; |

# Estratégia Nacional de Inteligência Artificial (ENIA) em Moçambique

O desenvolvimento da ENIA acontece num momento crucial e unicamente oportuno em Moçambique, quando o país encontra-se num processo estratégico de consolidação do seu quadro político e regulatório para responder aos desafios e oportunidades trazidos pela transformação digital no geral, e pelo desenvolvimento da IA em particular. Ancorado a ENDE 2025–2044, este processo visa essencialemte a modernização institucional, a transformação económica e do desenvolvimento humano equitativo, mantendo a coerência e a interdependência entre as suas iniciativas. Portanto, a ENIA pretende contribuir para o alcance dos objectivos da ENDE, especificamente no impulsionar do crescimento inclusivo, a boa governação, o desenvolvimento humano, a diversificação económica e a sustentabilidade ambiental.

Antes de abordar a Estratégia Nacional de AI em si, importa destacar que o campo de IA em Moçambique está em franco desenvolvimento. Moçambique tem demonstrado um compromisso significativo com o desenvolvimento e a adopção da IA por meio de iniciativas estratégicas e eventos marcantes. Destacam-se acções como a realização de seminários e conferências nacionais e internacionais sobre IA, a adopção da Recomendação da UNESCO de 2021 sobre Ética da IA, a realização da avaliação de prontidão para a implementação de IA, a integração de ferramentas de IA em serviços públicos, como Chatbots e sistemas biométricos, e a participação activa em fóruns globais e regionais, incluindo mecanismos globais de supervisão da IA.

O impacto da inteligência artificial (IA) no avanço social, no crescimento económico e na governação está a tornar-se cada vez mais reconhecido. O desenvolvimento de uma estratégia nacional de IA é um passo crucial para garantir que o futuro digital de Moçambique responda às suas prioridades, bem como uma oportunidade para acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos internacionais. Sem um quadro claro, a adopção da IA corre o risco de se realizar de forma aleatória e fragmentada, o que pode exacerbar as disparidades já existentes e tornar o país dependente de modelos tecnológicos externos. A fim de garantir que a IA seja implementada e gerida de forma a promover o desenvolvimento equitativo e proteger a soberania, uma estratégia nacional de IA oferece coerência, visão e orientação.

A IA tem a capacidade de impactar significativamente a mudança sócio-económica de Moçambique. Pode melhorar a segurança alimentar, maximizar a produção e fortalecer a adaptação climática na agricultura. Pode melhorar a tomada de decisões baseada em dados no sector da saúde, aumentar o acesso aos cuidados em áreas carentes e fortalecer os sistemas de alerta precoce para epidemias. Pode aliviar as desigualdades no acesso a materiais de alta qualidade e apoiar a aprendizagem adaptativa na sala de aula. A fim de maximizar o impacto nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e abordar as dificuldades de desenvolvimento específicas de Moçambique, uma estratégia garante que estas aplicações sejam integradas nas estratégias nacionais de desenvolvimento.

É igualmente crucial estabelecer quadros morais, legais e de governação que defendam os direitos dos cidadãos e tenham em conta as condições locais. Se não forem controladas, as tecnologias de IA têm o potencial de reforçar preconceitos, comprometer a privacidade ou facilitar métodos de vigilância pouco fiáveis. Para garantir que os sistemas de IA sejam inclusivos, equitativos e compatíveis com as normas de direitos humanos, deve ser dada especial atenção à heterogeneidade linguística e cultural de Moçambique. O estabelecimento de uma estratégia nacional de IA cria o quadro normativo e institucional necessário para controlar os riscos e incentivar a inovação responsável.

O desenvolvimento de capacidades locais e a promoção de ecossistemas inovadores também requerem uma estratégia. Com os investimentos certos em investigação, empreendedorismo e desenvolvimento de competências, a população jovem e dinâmica de Moçambique pode desempenhar um papel fundamental na transformação digital do país. A estratégia pretende servir de quadro para que o governo, o meio académico, o sector empresarial e a sociedade civil se empenhem no desenvolvimento de centros de excelência, apoiando start-ups e estimulando a utilização da IA em sectores como a energia, as pescas, a mineração e o turismo. A abordagem promove a criação de empregos, a diversificação económica e o aumento da competitividade regional, integrando a IA nas prioridades nacionais.

A presente estratégia coloca Moçambique em posição de interagir com parceiros nacionais e estrangeiros de maneira eficiente. Além de fortalecer a capacidade do País de negociar parcerias, investimentos e padrões em igualdade de condições, ele oferece uma base para o alinhamento com a Estratégia Continental para IA da União Africana. Além disso, aumenta a resiliência a novas ameaças globais, como desinformação, perturbações climáticas e insegurança cibernética, fornecendo às instituições nacionais ferramentas baseadas em IA para resposta a crises e governação. Dessa forma, o desenvolvimento sustentável e independente de Moçambique na era digital é facilitado pela ENIA, que é mais do que apenas uma agenda tecnológica.

## Objectivos

A Estratégia Nacional de Inteligência Artificial surge como um instrumento de operacionalização da visão governamental, traduzindo os princípios de inovação, sustentabilidade, integração e acessibilidade.

- No curto prazo, a estratégia foca na criação de mecanismos de recolha e análise de dados confiáveis, no fortalecimento da capacidade institucional e na implementação de inovações que demonstrem o potencial da IA em processos críticos de tomada de decisão.

- No médio prazo, a estratégia pretende consolidar a interoperabilidade entre plataformas nacionais e regionais, expandir a utilização de ferramentas de IA em sectores estratégicos e institucionalizar processos de governação digital que garantam eficiência, transparência e inclusão.

- No longo prazo, o objectivo é construir um ecossistema nacional de inteligência artificial sustentável, resiliente e inovador, capaz de apoiar políticas públicas baseadas em evidências, fomentar a transformação digital do país e consolidar Moçambique como referência em governação tecnológica na região.

Ao conectar a visão governamental com acções estratégicas de curto, médio e longo prazo, a Estratégia Nacional de IA estabelece uma trajectória clara para que a tecnologia se torne um instrumento de desenvolvimento inclusivo, com eficiência e resiliência.

## Missão

- Promover o desenvolvimento, a adopção e a governação responsável da Inteligência Artificial em Moçambique, garantindo que a tecnologia contribua para o crescimento económico, para a modernização do Estado, para o fortalecimento da inclusão social e para a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.

## Visão

- Construir um ecossistema nacional de IA robusto, ético e inovador, capaz de posicionar Moçambique como um país digitalmente resiliente, competitivo e preparado para responder aos desafios e oportunidades da economia global do conhecimento.

## Princípios

- Ética e Direitos Humanos: As aplicações de IA devem respeitar a dignidade humana, a privacidade, a não discriminação e a justiça social, assegurando que nenhum grupo seja marginalizado ou prejudicado.

- Transparência e Prestação de Contas: As decisões baseadas em IA devem ser compreensíveis e auditáveis, garantindo que indivíduos e instituições possam responsabilizar operadores e desenvolvedores.

- Segurança e Robustez Tecnológica: Sistemas de IA devem ser seguros, fiáveis e resistentes a falhas ou manipulações, especialmente em sectores críticos como saúde, finanças, administração pública e infra-estruturas.

- Inclusão e Acessibilidade Digital: A adopção de IA deve reduzir desigualdades, garantindo acesso equitativo, formação adequada e integração de populações historicamente excluídas do ambiente digital.

- Soberania de Dados e Sustentabilidade Nacional: O uso da IA deve reforçar a protecção, gestão e valorização dos dados produzidos em Moçambique, promovendo autonomia tecnológica e preservando interesses nacionais estratégicos.

# Pilares Estratégicos

A presente estratégia adopta uma visão baseada na oferta de Serviços Públicos e Interoperabilidade. A escolha é baseada na visão estratégica do Governo de Moçambique, que indica a necessidade de integrar sistemas digitais de identificação e serviços públicos, promovendo a eficiência administrativa, a redução da duplicação de processos e a melhoria do acesso dos cidadãos aos serviços essenciais, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade do Estado de gerir dados de forma segura e confiável.

Para o efeito, oito pilares estratégicos foram seleccionadas, tendo como base o resultado das consultas (entrevistas) junto dos Grupo Multi-Sectorial sobre IA em Moçambique, bem como os estudos empíricos realizados sobre o tópico em Moçambique, com destaque para a publicação do INTIC, bem como a RAM-UNESCO. Desta feita, os pilares da ENIA são os seguintes:

- Inovação e Infra-Estrutura

- Educação e Competências

- Saúde e Ciência Digital

- Mudanças Climáticas e Agricultura

- Governação, Justiça e Serviços Públicos

- Cultura e Turismo

- Empreendedorismo e Economia

- Energia e Impacto Ambiental

Importa destacar que cada pilar estratégico representa um domínio prioritário de intervenção que, de forma articulada, permite ao país construir um ecossistema de Inteligência Artificial sólido, seguro e orientado para resultados. Estes pilares foram concebidos para responder simultaneamente às necessidades imediatas do Estado, sobretudo no que respeita à modernização administrativa e à interoperabilidade entre sistemas, e aos desafios estruturais identificados no contexto nacional, tais como limitações de infra-estrutura, desigualdades regionais, escassez de competências digitais e fragilidade normativa.

Cada pilar reflecte, portanto, uma combinação equilibrada entre ambição e realismo, procurando assegurar que os avanços na área da IA sejam implementados de forma gradual, sustentável e ajustada às capacidades institucionais existentes. Além disso, os pilares foram formulados de modo a permitir a integração de iniciativas públicas e privadas, reforçando o papel da inovação, da formação e da cooperação internacional como motores essenciais para a construção de um sistema digital nacional mais resiliente.

Finalmente, estes pilares funcionam como eixos orientadores para a definição de políticas, programas e acções específicas, garantindo uma abordagem coordenada, centrada no cidadão e alinhada com as melhores práticas regionais, continentais e globais. Nos capítulos seguintes, cada um dos oito pilares será detalhado, apresentando os seus objectivos específicos, áreas de intervenção prioritárias e mecanismos de implementação.

# Pilares Estratégicos

## Inovação e Infra-Estrutura

Racional

O desenvolvimento da inovação e das infra-estruturas é fundamental para a transformação digital de Moçambique, permitindo a implementação eficaz de soluções de IA, com vista a garantir interoperabilidade entre sistemas públicos e privados, e fortalecimento de capacidade do Estado com vista a gerir dados de forma segura e confiável. Este pilar visa criar um ecossistema digital robusto, que suporte serviços públicos, pesquisa, empreendedorismo tecnológico e integração regional e internacional.

Destaques das consultas públicas:

- A estratégia nacional deve prever investimentos em: a) Conectividade e banda larga Expansão da internet de alta velocidade para zonas urbanas e rurais Redução do custo de acesso à internet Expansão da rede de fibra óptica nacional Sem conectividade ampla, o acesso às tecnologias de IA torna-se desigual. b) Centros de dados nacionais O país deve investir em: Data centers nacionais Infraestrutura de computação em nuvem governamental Armazenamento seguro de dados públicos Isso permite processamento local de dados, reduzindo dependência de infraestruturas estrangeiras. c) Capacidade de computação A IA exige grande capacidade de processamento.

- Interesse em monitoria inteligente de infraestruturas;

- Existência de aplicativos para produção de conteúdo cultural e educacional digital

- Existência de influenciadores digitais que podem servir em iniciativas de formação, capacitação, promoção e publicitação com uso de IA.

- Muito imporatante a integração de questões ambientais e impacto da IA nos ecosistemas locais.

- Corrente eléctrica instável, singifica que soluções de IA implicam trabalho adicional diante do risco da oscilação.

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento e mapeamento da infra-estrutura digital existente no país, incluindo conectividade, capacidade computacional, acesso equitativo, consumo energético e cobertura territorial | X |  |  |  |  | MCTD |
| 2 | Desenvolvimento e expansão de centros de dados nacionais e regionais, com foco em eficiência energética, uso de energias sustentáveis e reforço da soberania digital | X | X |  |  |  | MCTD, INCM e Sector Privado |
| 3 | Criação de plataformas nacionais de interoperabilidade e nuvem governamental, assegurando integração, qualidade e partilha segura de dados para suporte a aplicações de IA | X | X |  |  |  | MCTD |
| 4 | Implementação de laboratórios de inovação de IA orientados ao desenvolvimento de soluções para sectores prioritários, incluindo agricultura, clima e serviços públicos |  | X | X | X |  | MCTD, Universidades e Startups |
| 5 | Estabelecimento de normas e padrões técnicos, éticos e de governação para sistemas digitais e IA, incluindo protecção de dados, transparência e avaliação de impacto | X | X | X |  |  | MCTD |
| 6 | Promoção de parcerias público-privadas para soluções digitais inovadoras, com foco na transferência de conhecimento, capacitação local e desenvolvimento de soluções adaptadas ao contexto nacional |  | X | X | X | X | MCTD, Sector Privado e parceiros internacionais |
| 7 | Desenvolver e fortalecer infraestruturas de dados nacionais, incluindo recolha, integração, interoperabilidade e acesso a dados de qualidade para suporte a aplicações de IA. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Promover infraestruturas digitais e soluções de IA energeticamente eficientes, incluindo o uso de energias renováveis e a optimização do consumo energético. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Criar ambientes de experimentação e sandboxes regulatórias para testar soluções de IA em contextos controlados antes da sua implementação em larga escala. |  |  |  |  |  |  |

Indicadores:

- % da população (urbana e rural) com acesso a conectividade digital adequada para uso de serviços baseados em IA

- Nº de centros de dados operacionais e % de instituições públicas integradas em plataformas de interoperabilidade e nuvem governamental

- % de sectores prioritários com sistemas de dados interoperáveis e utilizados em aplicações de IA

- Nº de soluções de IA desenvolvidas/testadas em laboratórios e sandboxes, aplicadas a sectores prioritários

- % de infraestruturas digitais e sistemas de IA que utilizam energia renovável ou cumprem critérios de eficiência energética

- Nº de instrumentos normativos implementados e % de sistemas de IA no sector público em conformidade com normas de governação, ética e protecção de dados

## Educação e Competências

Racional

O fortalecimento da educação e das competências é essencial para capacitar cidadãos, técnicos, gestores e decisores em Moçambique a lidar com as novas tecnologias e com IA. Este pilar visa promover alfabetização digital, formação avançada em IA, ciência de dados e ciber-segurança, além de incentivar a inclusão de grupos historicamente excluídos do ambiente digital, como jovens, mulheres e pessoas com deficiência. A longo prazo, pretende criar uma força de trabalho qualificada, capaz de sustentar a inovação e transformar o país num hub de desenvolvimento tecnológico regional.

Destaques das consultas públicas:

- Importância de investir na formação em competências digitais e tecnológicas, incluindo programas de formação em inteligência artificial, ciência de dados e literacia digital para diferentes segmentos da população.

- Introdução de literacia digital e pensamento computacional desde o ensino básico;

- Criação de cursos especializados em IA no ensino superior;

- Desenvolvimento de programas de formação contínua e requalificação profissional;

- Revisão curricular nas universidades para integração da IA;

- Promoção de parcerias entre governo, universidades e sector privado.

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de competências digitais existentes e lacunas no país, incluindo programas de formação relevantes para sistemas de IA | X |  |  |  |  | MCTD, MPD e MEC |
| 2 | Desenvolvimento de programas de formação em IA, ciência de dados e ciber-segurança com foco no Ensino Superior e Ensino Técnico Profissional |  | X | X |  |  | MEC, Universidades e Sector Privado |
| 3 | Integração de competências digitais nos currículos escolares e técnicos |  | X | X | X |  | MEC e INEFP |
| 4 | Programas de capacitação para decisores e gestores públicos, a aplicar nos pacotes de formação contínua e requalificação profissional | X | X |  |  |  | MEC, MCTD e Academia |
| 5 | Criação de centros de excelência e laboratórios de inovação digital, privilegiando parcerias entre governo, universidades, sector privado e ONGs |  | X | X | X | X | MEC, Universidades e Startups |
| 6 | Programas de inclusão digital para juventude, mulheres, comunidades rurais e pessoas com deficiência | X | X | X | X | X | MEC, MCTD, MJD e ONGs |
| 7 | Desenvolver e implementar normas, directrizes e mecanismos institucionais para regular o uso da IA no sistema educativo. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Promover a integração de conteúdos de sustentabilidade ambiental e uso responsável da IA nos processos de ensino e aprendizagem. |  |  |  |  |  |  |

Indicadores:

- % de instituições de ensino (superior e técnico-profissional) que integram programas de formação em IA, ciência de dados ou cibersegurança

- % de currículos escolares e técnicos que incorporam competências digitais e noções de IA

- Nº de estudantes e profissionais formados anualmente em áreas relacionadas com IA (desagregado por género)

- % de beneficiários de programas de inclusão digital provenientes de grupos vulneráveis (mulheres, jovens, zonas rurais, pessoas com deficiência)

- Nº de centros de excelência, laboratórios ou iniciativas de inovação em IA activos e com projectos aplicados a sectores prioritários

- % de instituições educativas que adoptam normas e directrizes para uso ético, seguro e transparente da IA

- % de programas educativos que incorporam conteúdos de sustentabilidade ambiental e uso responsável da IA

## Saúde e Ciência

Racional

A integração da IA no sector da saúde e na investigação científica é crucial para melhorar a qualidade e a cobertura dos serviços de saúde em Moçambique. Este pilar visa promover a digitalização de hospitais e centros de saúde, facilitar a gestão de dados clínicos, fortalecer a investigação em saúde pública e acelerar a inovação científica. A utilização de IA permitirá análise avançada de dados epidemiológicos, diagnóstico assistido por tecnologia e suporte à tomada de decisão, contribuindo para políticas de saúde mais eficazes e para a melhoria do bem-estar da população.

Destaques das consultas públicas:

- Oportunidades para melhorar sistemas de informação em saúde, reforçar a investigação científica e utilizar tecnologias digitais para apoiar a tomada de decisão em saúde pública.

- Uma IA para diagnósticos Médicos Básicos permitindo a redução de custos, menos enchentes em hospitais, reduzir a mortalidade por negligência, e melhora a saúde pública

- Uma plataforma baseada em IA para democratizar a Ciência, para além daqueles com acesso a computadores, permitindo que o conhecimento científico fica acessível para qualquer um

- Um chatbot informativo sobre doenças para reduzir o estigma e a desinformação sobre doenças para fortalecer a inclusão social, promover mais aderência ao tratamento e melhora na saúde pública

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento da infra-estrutura digital em hospitais e centros de saúde | X |  |  |  |  | MISAU e MCTD |
| 2 | Implementação de sistemas de informação hospitalar e registos clínicos electrónicos |  | X | X |  |  | MISAU e MCTD |
| 3 | Desenvolvimento de plataformas de telemedicina e e-saúde incluindo chat Bot informativos sobre doenças |  | X | X | X |  | MISAU, Sector Privado e ONGs |
| 4 | Criação de centros de pesquisa em ciência de dados aplicada à saúde |  | X | X | X | X | Universidades, MISAU, INE e Academia |
| 5 | Capacitação de profissionais de saúde em tecnologias digitais e IA | X | X | X | X |  | MISAU, MCTD e Universidades |
| 6 | Aplicação de IA para análise epidemiológica, prevenção de surtos e políticas públicas |  |  | X | X | X | MISAU, MCTD e Universidades |
| 7 | Desenvolver e implementar um quadro normativo e institucional para regular o desenvolvimento, aquisição e utilização de sistemas de IA no sector da saúde |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Criar e operacionalizar um mecanismo institucional dedicado à supervisão, regulação, monitoria e promoção do uso ético da IA no sector da saúde. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Promover o Desenvolvimento e Implementação de Soluções de IA para Apoio a Diagnósticos Médicos Básicos no Sistema de Saúde |  |  |  |  |  |  |

Indicadores:

- % de unidades de saúde com sistemas de informação hospitalar e registos clínicos electrónicos funcionais

- % da população com acesso a serviços de telemedicina ou plataformas digitais de saúde

- % de profissionais de saúde formados em tecnologias digitais e/ou IA

- Nº de sistemas de IA utilizados para análise epidemiológica, vigilância e resposta a surtos

- % de sistemas de IA no sector da saúde em conformidade com normas regulatórias, éticas e de protecção de dados

- Redução do tempo de atendimento ou da carga nos serviços de saúde primários associada ao uso de soluções digitais e de IA

## Mudanças Climáticas e Agricultura

Racional

A aplicação da Inteligência Artificial no sector agrícola e na monitoria das mudanças climáticas é essencial para aumentar a resiliência de Moçambique a fenómenos climáticos extremos, optimizar a produção agrícola e promover o desenvolvimento sustentável. Este pilar visa apoiar a gestão de dados ambientais, a previsão de eventos climáticos, o planeamento agrícola baseado em evidências e a adopção de práticas inteligentes e sustentáveis. A digitalização da agricultura permite melhorar a produtividade, reduzir perdas e apoiar políticas públicas mais eficazes para o sector rural e ambiental.

Destaques das consultas públicas:

- A agricultura é um sector prioritário para aplicação de tecnologias digitais e de IA, com potencial para melhorar a produtividade, apoiar a adaptação às mudanças climáticas e fortalecer a segurança alimentar

- Melhorar previsão climática e época de cultivo/sementeira através de modelos de IA associados ao calendário agrícola para reduzir perdas por secas e cheias, e proporcionar maior segurança alimentar

- Plataforma digital de ligação produtor–comprador, sistema inteligente de previsão de preços, assim como a monitoria digital de cadeias de valor para melhorar comercialização e logística agrícola para, por conseguinte melhorar a renda do agricultor, redução de desperdícios, uma maior formalização do sector e estabilidade económica rural

- Contrôle e prevenção do desmatamento por uso de IA no mapeamento digital de zonas críticas e identificação de áreas prioritárias com base em dados ambientais, contribuindo para a redução da perda de cobertura florestal, melhorar a conservação da biodiversidade e a proteção de solos agrícolas

- Aplicativo de detecção de pragas e doenças nas culturas para a redução no desperdício de água ou energia

- Instalação de sensores de humidade e temperatura no solo para alimentar a IA com dados em tempo real para ajudar na previsão climática avançada para uma previsão climática avançada

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desenvolver e integrar sistemas nacionais de dados climáticos e agrícolas, assegurando recolha, interoperabilidade e uso de dados em tempo real | X |  |  |  |  | MAAP, INAM e INTIC |
| 2 | Implementação de sistemas digitais e de IA de monitoria climática, previsão meteorológica e alerta precoce, integrados com calendários agrícolas e orientados à redução de riscos (secas, cheias e eventos extremos) |  | X | X |  |  | MAAP, INGD e INAM |
| 3 | Desenvolver plataformas digitais baseadas em IA de apoio à decisão para agricultores, focadas na ligação produtor–comprador, monitoria de cadeias de valor e optimização da comercialização agrícola |  | X | X | X |  | MAAP, Startups e ONGs |
| 4 | Promover o desenvolvimento e uso de aplicações de IA para previsão de colheitas, detecção de pragas e doenças, gestão de recursos (água, solo) e análise de risco climático |  |  | X | X | X | MAAP, Universidades e INTIC |
| 5 | Desenvolver programas de capacitação de agricultores (pequenos, médios e grandes), técnicos e agentes de extensão rural no uso de tecnologias digitais e ferramentas de IA, com foco em abordagens inclusivas adaptadas a contextos de baixa conectividade e multi-linguismo | X | X | X | X |  | MAAP, ONGs e Universidades |
| 6 | Promoção de parcerias público-privadas, incluindo academia e cooperativas para o desenvolvimento da inovação agrícola e soluções climáticas digitais e de IA adaptadas |  | X | X | X | X | MAAP, Sector Privado e Parceiros Internacionais |
| 7 | Promover o uso da IA na monitoria ambiental, mapeamento de zonas críticas e prevenção da desflorestação |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Criar e operacionalizar um mecanismo institucional multissectorial para coordenar, regular e monitorar o uso de IA nos sectores da agricultura e mudanças climáticas |  |  |  |  |  |  |

Indicadores:

- % de instituições e sistemas relevantes que utilizam dados climáticos e agrícolas interoperáveis e actualizados em tempo real

- % do território agrícola coberto por sistemas de monitoria climática e alerta precoce baseados em IA

- % de agricultores com acesso a plataformas digitais de apoio à decisão, informação de mercado ou serviços baseados em IA

- Variação percentual na produtividade agrícola ou redução de perdas associadas ao uso de soluções digitais e de IA

- Nº de soluções de IA desenvolvidas/testadas e implementadas em agricultura e clima através de parcerias (PPP, academia, cooperativas)

- Redução da taxa de desflorestação ou melhoria no uso eficiente de recursos (água/solo) em áreas com intervenção de soluções de IA

## Governação, Justiça e Serviços Públicos

Racional

A digitalização da governação e dos serviços públicos é fundamental para tornar o Estado mais eficiente, transparente e responsivo às necessidades da população. Sistemas de IA têm o potencial para reforçar o acesso à justiça e aumentar a eficiência das administrações judiciais. Este pilar visa integrar sistemas digitais de identificação e serviços públicos, reduzir a duplicação de processos, fortalecer a interoperabilidade entre instituições e melhorar o acesso dos cidadãos a serviços essenciais. A utilização de IA vai permitir automatizar processos, optimizar a gestão de dados e apoiar a tomada de decisões baseada em evidências. Por outro lado o poder judicial será capacitado para desempenhar melhor o seu papel na governação da Inteligência Artificial, ao aplicar normas internacionais de direitos humanos às preocupações éticas relacionadas com viés, discriminação, privacidade e transparência.

Destaques das consultas públicas:

- Estabelecer mecanismos que garantam a interoperabilidade dos sistemas, a autenticação segura dos registos nas plataformas digitais e a retenção e gestão adequada de dados, assegurando integridade, segurança e confiança na informação

- Reforçar a segurança e a proteção de dados, através da implementação de mecanismos robustos para a prevenção, identificação e resposta a ataques cibernéticos.

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de serviços públicos digitais existentes de nível central e local | X |  |  |  |  | MAEFP e INCM |
|  | Estabelecer um Sistema Nacional de Governação, Avaliação de Risco, Transparência e Prestação de Contas para Sistemas de Inteligência Artificial baseado em Direitos Humanos |  | X | X |  |  | MJACR, MAEFP, INTIC |
| 2 | Desenvolvimento de plataformas digitais integradas de serviços públicos |  | X | X |  |  | MAEFP, MCTD, INAGE, MPD e Ministérios Sectoriais |
| 3 | Implementação de sistemas de gestão de identidade digital | X | X | X |  |  | MAEFP, MCTD, INCM e Ministérios Sectoriais |
|  | Reforçar a Segurança, Protecção e Governação de Dados no Uso de IA no Sistema Judicial e Sector Público | X | X |  |  |  | MJACR, MAEFP, INTIC |
| 4 | Capacitação de servidores públicos em governação digital e IA | X | X | X | X |  | MEC, MCTD, INAGE e Academia |
|  | Desenvolver e Implementar um Programa Nacional de Capacitação do Sector Judicial para o Uso Ético e Eficaz da Inteligência Artificial | X | X | X | X | X |  |
| 5 | Estabelecimento de normas de interoperabilidade e protecção de dados | X | X |  |  |  | MCTD |
|  | Promover o Uso de Inteligência Artificial para o Acesso Inclusivo à Justiça e Serviços Públicos Digitais | X | X | X | X | X |  |
| 6 | Monitoria e avaliação de serviços digitais e eficiência administrativa |  |  | X | X | X | MAEFP |

Indicadores:

- % de serviços públicos digitalizados e integrados em plataformas nacionais interoperáveis

- % de sistemas de IA no sector público avaliados quanto a risco, transparência e conformidade com princípios de direitos humanos

- Nº de incidentes de segurança cibernética reportados e resolvidos no sector público / % de sistemas com medidas de protecção de dados implementadas

- % de servidores públicos e profissionais do sector judicial capacitados em governação digital e uso de IA

- Redução do tempo médio de acesso a serviços públicos ou aumento do nº de utilizadores de serviços digitais, incluindo justiça.

## Cultura e Turismo

Racional

A aplicação da IA no sector da cultura e do turismo permite preservar o património, promover a diversidade cultural e aumentar a visibilidade de Moçambique como destino turístico. Este pilar busca criar plataformas digitais para promoção cultural, desenvolver conteúdos digitais educativos e turísticos, e aplicar Inteligência Artificial para análise de tendências, personalização de serviços e experiência do visitante. A iniciativa também promove inclusão digital e acesso à cultura, fortalecendo a economia criativa e o turismo sustentável.

Destaques das consultas públicas:

- Identificar oportunidades para utilizar tecnologias digitais na promoção do turismo, valorização da cultura local e apoio ao empreendedorismo jovem e inovação empresarial

- Facilitar o acesso a informações sobre as potencialidades culturais, turísticas e de empreendedorismo, através de plataformas digitais acessíveis e integradas

- Desenvolver plataformas digitais participativas para recolha e valorização do património cultural, com suporte a línguas locais, promovendo acesso à informação, preservação cultural e monetização de conteúdos.

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitalização do património cultural e acervos históricos com base em plataformas de IA | X | X |  |  |  | MEC e Arquivo Nacional |
| 2 | Desenvolvimento de plataformas digitais integradas seguras e confiáveis de turismo, cultura e economia criativa, incluindo geolocalização, acesso à informação, promoção de serviços com base em IA |  | X | X |  |  | Ministério da Economia e Sector Privado |
| 3 | Desenvolvimento de aplicações de IA para personalização de experiências culturais e turísticas |  |  | X | X |  | Ministério da Economia, Startups e Universidades |
| 4 | Capacitação de profissionais de cultura e turismo em IA | X | X | X |  |  | MEC e ONGs |
| 5 | Promoção de eventos culturais e turísticos em formato digital |  | X | X | X |  | Ministério da Economia e ONGs |
|  | Desenvolver plataformas digitais participativas para recolha, preservação e valorização do património cultural, permitindo a contribuição de utilizadores, integração de línguas locais e mecanismos de curadoria e validação comunitária. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Monitoria de impacto das plataformas digitais que usem IA no turismo e economia criativa |  |  | X | X | X | Ministério da Economia e MEC |

Indicadores:

- % of tourism, cultural and SME services integrated into national digital platforms (including geolocation, marketplace and content systems)

- Number of active users (citizens and tourists) accessing digital platforms for tourism, cultural content or services

- % increase in transactions, sales or income generated by MPMEs and cultural actors through digital platforms

- Number of cultural assets/content (stories, music, heritage data) contributed and validated through participatory platforms

- % of verified service providers and reduction in reported fraud cases in digital tourism and cultural platforms

- Increase in digital visibility and engagement (e.g. views, bookings, visits) of cultural and tourism assets promoted through platforms.

## Empreendedorismo e Economia

Racional

O estímulo ao empreendedorismo e à economia baseada em IA é crucial para diversificar a economia de Moçambique, gerar empregos qualificados e fomentar inovação. Este pilar pretende criar um ecossistema de startups, apoiar micro e pequenas empresas digitais, promover incubadoras e aceleradoras e estabelecer parcerias público-privadas. O uso de IA será incentivado em sectores estratégicos, promovendo eficiência, competitividade e integração de Moçambique na economia digital global.

Destaques das consultas públicas:

- Desenvolver plataformas digitais para apoio às PMEs, facilitando procurement, acesso à informação e comercialização, promovendo as indústrias culturais e criativas e integrando mecanismos de combate à pirataria e uso sustentável de recursos

- Reforçar a divulgação e a visibilidade de iniciativas, produtos e serviços, através de plataformas digitais e estratégias de comunicação integradas

- Desenvolver plataformas digitais de geolocalização de pontos turísticos e culturais, com informação actualizada e navegação segura, promovendo o turismo, melhorando o acesso e reduzindo práticas fraudulentas.

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamento de startups, incubadoras e empresas digitais existentes | X |  |  |  |  | MCTD, MPD, Sector Privado e Universidades |
| 2 | Criação de incubadoras e hubs de inovação para IA e tecnologia |  | X | X | X |  | MCTD, Universidades e Startups |
| 3 | Programas de financiamento e apoio a empreendedores digitais |  | X | X | X | X | MCTD, MPD, Banco de Moçambique e Parceiros |
| 4 | Capacitação de empreendedores em competências digitais e de IA | X | X | X | X |  | MCTD, Universidades e ONG |
|  | Desenvolver plataformas digitais para apoio às PMEs e indústrias culturais e criativas, facilitando procurement, comercialização, monetização de conteúdos e combate à pirataria |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenvolver plataformas digitais de geolocalização de pontos turísticos e culturais, com informação actualizada e navegação segura, promovendo o turismo, melhorando o acesso e reduzindo práticas fraudulentas |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Desenvolvimento de políticas de incentivo à economia digital | X | X |  |  |  | MCTD e Ministério da Economia |
| 6 | Monitoria e avaliação do impacto da economia digital e startups |  |  | X | X | X | Ministério da Economia, MPD e MEC |

Indicadores:

- Nº total de startups, incubadoras e empresas digitais ativas

- % de startups apoiadas que permanecem operacionais

- Nº de empregos criados pelo sector digital e startups

- Nº de utilizadores ativos e volume de transações nas plataformas digitais (PMEs, cultura, turismo)

- % de contribuição da economia digital para o PIB

## Energia e Impacto Ambiental

Racional

O desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial (IA) apresentam oportunidades significativas para acelerar o crescimento económico e a prestação de serviços públicos em Moçambique. Contudo, a expansão da IA também acarreta custos ambientais relevantes, incluindo o aumento do consumo energético, a pressão sobre infraestruturas digitais e os riscos associados à utilização intensiva de dados. Num contexto marcado por vulnerabilidade às mudanças climáticas, dependência de recursos naturais e desafios no acesso sustentável à energia torna-se essencial garantir que a adopção da IA em Moçambique seja ambientalmente sustentável, eficiente e alinhada com os compromissos nacionais e internacionais em matéria climática. Este pilar visa assegurar que o desenvolvimento, adopção e utilização da Inteligência Artificial em Moçambique promovam a sustentabilidade ambiental e a inclusão significativa, minimizem impactos negativos e contribuam activamente para a resiliência climática e o uso eficiente e equitativo de recursos energéticos. A sustentabilidade ambiental não é tratada como um sector isolado, mas sim como uma dimensão transversal da governação da IA, integrando princípios, instrumentos regulatórios, educação e treinamento, aplicações práticas e mecanismos de monitoria a todos os níveis.

# Destaque das propostas das consultas públicas:

- Aplicação de tecnologias digitais e de IA, com potencial para melhorar a produtividade, apoiar a adaptação às mudanças climáticas e fortalecer a segurança alimentar;

- O desenvolvimento e utilização de tecnologias digitais devem considerar os impactos ambientais associados, tais como consumo de energia, utilização de recursos naturais e gestão de resíduos electrónicos;

- Incorporar consciência ambiental no desenvolvimento de capacidades em IA, incluindo referência ao uso de servidores energeticamente eficientes e à redução do uso de papel através da digitalização de processos;

- Importância da monitoria preditiva de infraestruturas e da melhoria da eficiência na gestão de serviços públicos ;

- Sensibilização ambiental sobre tecnologias digitais;

- Integração de princípios de sustentabilidade nos projectos tecnológicos;

- Utilização de tecnologias digitais para apoiar a monitoria ambiental e a gestão de riscos climáticos;

- Promoção de soluções tecnológicas que reforcem a resiliência das comunidades face às alterações climáticas;

- Monitoria ambiental para reduzir desmatamento;

- Integrar conhecimento local e práticas tradicionais no desenvolvimento e utilização de tecnologias digitais, garantindo que as soluções tecnológicas sejam adaptadas às realidades locais.

Actividades

| # | Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Promover o Desenvolvimento e Uso de IA para Agricultura Inteligente e Resiliência Climática, com tecnologias inclusivas, de baixo custo e adequadas a contextos de conectividade e acesso à energia limitadas. | X | X | X | X | X | Ministério da Agricultura, Universidades |
| 2 | Desenvolver e implementar iniciativas de educação, sensibilização e participação pública sobre benefícios, riscos e impactos ambientais de IA para actores a nível técnico, institucional e comunitário | X | X | X | X | X | MCTD, MEC, ONGs |
| 3 | Implementar sistemas de IA para a monitoria ambiental, gestão de recursos naturais e sistemas de alerta precoce, reforçando a prevenção e resposta a riscos climáticos e suportados por sistemas de dados ambientais robustos |  |  | X | X | X | Ministério da Agricultura, Universidades |
| 4 | Desenvolver e adoptar Critérios Ambientais na Contratação Pública de bens e serviços, incluindo sistemas de IA | X |  |  |  |  | MCTD – INAGE, MAEFP |
| 5 | Promover o desenvolvimento e adopção de soluções Energéticas Sustentáveis (renováveis e de baixo impacto ambiental) e de modelos de IA eficientes, para suportar infraestruturas digitais sustentáveis |  |  | X | X | X | Ministério do Ambiente, MCTD, Universidades, Privados |
| 6 | Estabelecer e fortalecer a capacidade de um mecanismo multissectorial e multidisciplinar para a governação da IA, incluindo a integração da dimensão ambiental e energética. | X | X |  |  |  | MCTD - INTIC |
| 7 | Estabelecer um sistema nacional de avaliação e divulgação do impacto ambiental e social da IA, incluindo consumo de energia, uso de àgua, emissões de carbono, uso de recursos naturais, geração de resíduos electrónicos e alcance social. |  | X | X |  |  | Ministério do Ambiente, MCTD, Universidades, ONGs |

Indicadores:

- Nº de pequenos produtores com acesso a soluções de IA (desagregado por género)

- % de utilizadores que reportam melhoria na produção ou resiliência climática

- Nº de pessoas alcançadas por iniciativas de literacia (por nível: comunitário, institucional, técnico)

- % de iniciativas que asseguram participação de grupos vulneráveis

- Nº de sistemas de IA implementados para monitoria ambiental e alerta precoce

- % de cobertura territorial dos sistemas de alerta precoce

- % de contratos públicos de TIC que incluem critérios ambientais e de inclusão

- Nº de entidades públicas que aplicam critérios de procurement sustentável

- % de infraestruturas de IA alimentadas por energia renovável ou de baixo impacto

- Nº de soluções de IA desenvolvidas/adaptadas com foco em eficiência energética

- Existência e operacionalização do mecanismo multissectorial (Sim/Não + nº de reuniões anuais)

- Nº de directrizes ou instrumentos emitidos sobre IA, ambiente e energia

- % de sistemas de IA no sector público sujeitos a avaliação ambiental e social

- Nº de relatórios públicos de impacto publicados anualmente

# Quadro Operacional para Implementação da ENIA: Actores, Recursos e Compromissos Estratégicos

A operacionalização da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial (ENIA) depende, em grande medida, da clareza na definição de responsabilidades, da mobilização de recursos adequados e do alinhamento entre os diferentes actores envolvidos. Neste contexto, as tabelas apresentadas oferecem uma visão estruturada dos actores-chave, dos recursos necessários, dos compromissos institucionais, das necessidades de desenvolvimento de competências e dos investimentos prioritários para viabilizar a implementação da Estratégia. Para além de orientarem o planeamento, constituem uma base prática para a coordenação interinstitucional e para a identificação de áreas de colaboração com parceiros nacionais e internacionais. Este enquadramento permite ainda apoiar a definição de projectos estruturantes (“flagship projects”), que, pela sua natureza transversal, podem acelerar a adopção da Inteligência Artificial no país e gerar impacto simultâneo em vários pilares estratégicos.

- Actores

| Categoria | Descrição do Papel | Entidade |
| --- | --- | --- |
| Instituições Públicas | Liderança, coordenação e regulação do pilar | MCTD |
| Sector Privado | Implementação tecnológica, inovação e serviços | Empresas de comunicação, provedores e startups |
| Academia e Pesquisa | Produção de conhecimento, formação e investigação | Universidades e instituições técnico-profissionais |
| Sociedade Civil | Advocacia, sensibilização e monitoria social | ONGs e associações tecnológicas |
| Parceiros Internacionais | Assistência técnica, financiamento e cooperação | UNESCO, PNUD, Banco Mundial, BAD |

- Recursos

| Tipo | Descrição | Componentes Essenciais |
| --- | --- | --- |
| Tecnológicos | Infra-estrutura digital necessária | Centros de dados, nuvens, redes seguras |
| Legais e Normativos | Leis e regulamentos que sustentam o pilar | Protecção de dados, IA, ciber-segurança |
| Humanos | Equipas técnicas e especializadas | Engenheiros, cientistas de dados, gestores |
| Financeiros | Orçamento e fundos de investimento | OE, doadores, PPP |
| Sistemas Digitais | Plataformas e ferramentas operacionais | Portais, APIs, bases de dados interoperáveis |

- Compromissos

| Compromisso | Propósito | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| Actualizar normas e legislação | Garantir alinhamento com padrões globais | MCTD e entidades tuteladas |
| Reforçar coordenação inter-institucional | Evitar duplicação e melhorar eficiência | MCTD e entidades tuteladas |
| Garantir ética, transparência e protecção de dados | Construir confiança pública | Estado e parceiros |
| Implementar projectos-piloto | Testar soluções antes da expansão | Ministérios sectoriais |
| Criar mecanismos de monitoria | Avaliar impacto e ajustar políticas | MCTD e entidades tuteladas |

- Desenvolvimento de competências

| Área de Capacitação | Foco Principal | Público-Alvo |
| --- | --- | --- |
| Formação técnica | IA, centro de dados, ciber-segurança | Técnicos do Estado, sector privado |
| Formação para decisores | Governação digital, ética da IA | Dirigentes e gestores |
| Capacitação institucional | Planeamento, auditoria algorítmica | Entidades reguladoras e ministérios |
| Programas educativos | Integração digital no currículo | Escolas e Universidades |
| Inclusão digital | Competência para grupos vulneráveis | Jovens, mulheres, zonas rurais, pessoas com deficiência |

- Investimentos (e parceiros)

| Tipo | Prioridade | Parceiros Potenciais |
| --- | --- | --- |
| Fundos Públicos | Infra-estrutura e interoperabilidade | Governo |
| Investimento Privado | Startups, inovação e serviços nuvem | Empresas nacionais e internacionais |
| Financiamento Internacional | Capacitação, projectos-piloto e pesquisa | Banco Mundial, BAD, União Europeia |
| PPP (Parcerias Público-Privadas) | Plataformas, centros de dados, soluções de IA | Empresas de comunicação e provedores |
| Fundos Temáticos | IA ética, dados abertos, inclusão digital | UNESCO e PNUD |

# Plano de monitoria e avaliação

| Dimensão / Sub-tópico | Objectivo | Indicadores de Sucesso | Responsáveis | Periodicidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiciosa e Realista | Garantir metas concretas e alcançáveis para cada pilar | % de actividades concluídas conforme cronograma; alcance de metas de curto e médio prazo | MEC, MPD, INTIC e Ministérios sectoriais | Anual |
| Adaptação – Âmbito Formativo | Ajustar programas de capacitação de acordo com resultados | Nº de profissionais capacitados; adaptação curricular implementada | MCTD, MEC e Universidades | Semestral |
| Adaptação – Âmbito Financeiro | Ajustar orçamento e alocação de recursos conforme necessidades | % de execução orçamental; reprogramações aprovadas | MCTD, MPD e Ministério das Finanças | Semestral |
| Adaptação – Âmbito Político | Ajustar iniciativas e prioridades conforme mudanças políticas e regulatórias | Nº de ajustes estratégicos realizados; alinhamento com novas políticas | MCTD e Grupo Multi-Sectorial de IA | Anual |
| Viabilidade Económica | Garantir eficiência no uso de recursos | Retorno social e económico dos investimentos; custo por iniciativa implementada | MEC, Banco de Moçambique e Parceiros internacionais | Anual |
| Impacto Social Mensurável | Medir os efeitos da Estratégia sobre cidadãos e comunidades | Acesso a serviços digitais; inclusão de grupos vulneráveis; número de startups criadas; melhoria em saúde, educação e agricultura | Todos os Ministérios | Anual |
| Abordagem Ágil e Adaptação ao Ambiente (Inter)Nacional | Ajustar iniciativas com base em tendências tecnológicas e padrões internacionais | Nº de revisões estratégicas; conformidade com normas internacionais; integração com iniciativas regionais | MCTD e Parceiros Internacionais | Trimestral |

# Plano de acção (linha do tempo)

| Pilar / Actividade | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inovação e Infra-Estrutura | Levantamento de infra-estrutura digital | Desenvolvimento e expansão de centros de dados | Plataformas de interoperabilidade e nuvem governamental | Testbeds de IA | Normas técnicas e PPP | MEC, INTIC e Sector Privado |
| Educação e Competências | Levantamento de competências digitais | Formação em IA, ciência de dados e ciber-segurança | Integração de competências digitais nos currículos | Centros de excelência e laboratórios de inovação | Programas de inclusão digital | MCTD, MEC e Universidades |
| Saúde e Ciência | Levantamento de infra-estrutura em hospitais | Implementação de registos clínicos electrónicos | Plataformas de telemedicina | Centros de pesquisa em ciência de dados em saúde | Capacitação de profissionais de saúde | MISAU, INTIC e Universidades |
| Mudanças Climáticas e Agricultura | Levantamento de dados climáticos e agrícolas | Sistemas de monitoria climático | Plataformas de apoio à decisão para agricultores | Aplicações de IA para previsão de colheitas | Capacitação de agricultores e técnicos | MAPP, INAM, INGD e Startups |
| Governação, Justiça e Serviços Públicos | Levantamento de serviços digitais existentes | Plataformas digitais integradas | Sistemas de gestão de identidade digital | Capacitação de servidores públicos | Normas de interoperabilidade e protecção de dados | MCTD e MPD |
| Cultura e Turismo | Digitalização do património cultural | Criação de plataformas digitais de turismo | Aplicações de IA para experiências personalizadas | Capacitação de profissionais | Eventos digitais e monitoria de impacto | Ministério da Economia e Startups |
| Empreendedorismo e Economia | Levantamento de startups e incubadoras | Criação de hubs de inovação | Programas de financiamento e apoio | Capacitação de empreendedores | Monitoria e avaliação do impacto da economia digital | MEC, Banco de Moçambique e Universidades |
| Energia e Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |

# Indicadores de desempenho

| Pilar Estratégico | Objectivo | Indicador de Desempenho | Meta (2026–2030) | Fonte / Método |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inovação e Infra-Estrutura | Fortalecer infra-estrutura digital e interoperabilidade | % de sistemas governamentais integrados digitalmente | 80% até 2030 | Relatórios do INTIC e do MEC |
|  | Criar ecossistema de inovação | Nº de laboratórios de inovação e testbeds de IA | 5 laboratórios nacionais e regionais até 2030 | Relatórios institucionais |
| Educação e Competências | Capacitar cidadãos e profissionais em IA | Nº de profissionais formados em IA e ciência de dados | 5.000 até 2030 | Certificados de formação |
|  | Integrar competências digitais na educação formal | % de escolas com currículo digital actualizado | 70% até 2030 | Relatórios MEC |
| Saúde e Ciência | Digitalizar serviços de saúde | % de hospitais com registos clínicos electrónicos | 60% até 2030 | Relatórios MISAU |
|  | Aplicar IA em políticas de saúde | Nº de aplicações de IA implementadas em saúde pública | 10 aplicações até 2030 | Relatórios de projectos |
| Mudanças Climáticas e Agricultura | Aumentar resiliência agrícola | Nº de agricultores com acesso a plataformas digitais | 50.000 até 2030 | Relatórios do MAPP |
|  | Previsão e mitigação de riscos climáticos | % de decisões baseadas em dados climáticos | 70% até 2030 | Relatórios do INAM e do MAPP |
| Governação e Serviços Públicos | Modernizar serviços públicos | Nº de serviços públicos digitais implementados | 50 serviços até 2030 | MEC e Observatórios e Relatórios |
|  | Garantir identidade digital segura | % de cidadãos com identidade digital | 60% até 2030 | Relatórios do MINT |
| Cultura e Turismo | Preservar e promover património digitalmente | Nº de acervos digitalizados | 80% do património até 2030 | Relatórios Ministério da Cultura |
|  | Incentivar turismo digital | Nº de plataformas digitais e aplicativos implementados | 10 plataformas até 2030 | Relatórios Ministério da Economia e Startups |
| Empreendedorismo e Economia | Fortalecer o ecossistema de startups e inovação | Nº de startups e empresas digitais activas | 500 startups até 2030 | Observatórios e Registos de empresas |
|  | Estimular economia digital | % do PIB gerado pelo sector digital | 5% até 2030 | Banco de Moçambique e Relatórios sectoriais |

# Riscos e Acções de Mitigação

| Tipo de Risco | Impacto Potencial | Probabilidade | Acção de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnológico | Falha em infra-estrutura digital, interoperabilidade comprometida | Média | Actualização e manutenção contínua de hardware/software; adopção de padrões internacionais | MEC e INTIC |
| Regulatório e Legal | Falta de conformidade com leis de protecção de dados ou IA ética | Alta | Revisão periódica de legislação; capacitação em conformidade | MEC, INCM e Procuradoria |
| Financeiro | Insuficiência de recursos para implementação de pilares estratégicos | Média | Planejamento orçamental rigoroso; mobilização de fundos privados e internacionais | MCTE, MPD e Ministério das Finanças |
| Humano e Capacitação | Escassez de profissionais qualificados em IA e digitalização | Alta | Programas de formação, bolsas de estudo e parcerias com universidades | MCTD, MEC e Universidades |
| Político e Institucional | Mudanças na prioridade política afectando continuidade da Estratégia | Média | Envolvimento de decisores desde o início; alinhamento com políticas nacionais de longo prazo | Conselho Nacional de IA / PCM |
| Social / Inclusão | Exclusão digital de grupos vulneráveis (rural, mulheres, jovens) | Média | Programas de inclusão digital; campanhas de sensibilização; acesso a tecnologias em comunidades | MEC, MCTD e ONGs |
| Segurança Cibernética | Ataques cibernéticos ou vazamento de dados governamentais | Alta | Implementação de políticas de ciber-segurança; auditorias regulares; formação de equipas de resposta | MEC, INCM e Sector Privado |
| Ambiental e Sustentabilidade | Impactos negativos do uso de tecnologia (energia, lixo electrónico) | Baixa | Promoção de tecnologias verdes e energia renovável; gestão de resíduos electrónicos | MEC, MAAP e Sector Privado |

# Governação da Estratégia

A implementação da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial em Moçambique será coordenada por um Conselho Nacional de IA, composto por representantes dos principais ministérios, órgãos reguladores, universidades, sector privado e sociedade civil. Este órgão terá como responsabilidades supervisionar a execução dos sete pilares estratégicos, aprovar políticas complementares, assegurar a alocação eficiente de recursos e monitorar os indicadores de desempenho. Cada pilar vai contar com comités técnicos especializados, responsáveis por detalhar actividades, acompanhar resultados e propor ajustes periódicos, garantindo que a estratégia se mantenha alinhada com as prioridades nacionais e com a evolução tecnológica global.

- A governação pretende-se que seja transparente, participativa e baseada em evidências, integrando mecanismos de prestação de contas e auditoria periódica, com relatórios anuais publicados para os cidadãos e parceiros internacionais. A articulação entre governo, academia, sector privado e sociedade civil será essencial para fortalecer a implementação, reduzir riscos e promover uma cultura de inovação aberta.

# Cooperação Regional e Internacional

A Estratégia Nacional de IA reconhece a importância da cooperação regional e internacional como elemento central para a inovação, regulamentação e sustentabilidade do ecossistema digital em Moçambique. O país buscará alinhamento com iniciativas africanas e globais de IA, incluindo normas éticas, padrões técnicos e políticas de interoperabilidade, garantindo a compatibilidade com plataformas e quadros internacionais.

- A cooperação vai incluir parcerias com organizações multilaterais, centros de pesquisa internacionais, universidades e sector privado, visando transferência de conhecimento, capacitação de recursos humanos e acesso a financiamento e tecnologias emergentes. Além disso, Moçambique pretende contribuir para redes africanas de governação digital e inteligência artificial, por via da partilha experiências e melhores práticas.

# ANEXO 1

# Grupo de Consulta Multi-Sectorial

As definições aqui contidas foram retiradas em Khan, R. (2025), The AI Glossary Demystifying 101 Essential Artificial Intelligence Terms for Everyone, London, Routledge.

UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

OECD. (2023). OECD Principles on Artificial Intelligence. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Kabum, INCM amplia conectividade com 60 estações de telefonia móvel em zonas rurais, https://kabum.digital/incm-conectividade-em-zonas-rurais/?utm_source=substack&utm_medium=email, acesso em 28 de Outubro de 2025.

Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392743, acesso em 18 de Setembro de 2025.

Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392743, acesso em 18 de Setembro de 2025.

A lista das recomendações não é exaustiva, sendo apenas ilustrativa.

INTIC (2025), Inteligência rtificial: Desafios e Oportunidades para Moçambique, Disponível em https://intic.gov.mz/intic-lanca-livro-inteligencia-rtificial-desafios-e-oportunidades-para-mocambique/, acesso em 18 de Setembro de 2025.

Gohr, C., Rodríguez, G., Belomestnykh, S. et al. Artificial intelligence in sustainable development research. Nat Sustain 8, 970–978 (2025).

INTIC (2025), Inteligência rtificial: Desafios e Oportunidades para Moçambique, Disponível em https://intic.gov.mz/intic-lanca-livro-inteligencia-rtificial-desafios-e-oportunidades-para-mocambique/, acesso em 18 de Setembro de 2025.

UNESCO (2025), RAM – Moçambique, Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000392743, acesso em 18 de Setembro de 2025.